# Phase 1 (rút gọn): SQL Server Knowledge Connector

Mục tiêu Phase 1: kết nối SQL Server làm nguồn tri thức đầu tiên — đọc schema, sinh mô tả bằng AI, embed vào Qdrant, và trả lời câu hỏi tự nhiên qua Text-to-SQL.

# 1. Mục tiêu & phạm vi

- Kết nối 1 SQL Server làm nguồn tri thức, chỉ đọc (read-only).

- Đọc schema (bảng, cột, quan hệ) — không embed dữ liệu dòng (rows).

- Sinh Data Dictionary tự động bằng AI, cho phép người dùng chỉnh sửa lại.

- Cho phép hỏi đáp bằng tiếng Việt tự nhiên → hệ thống tự sinh và chạy câu SQL tương ứng.

Lưu ý: Không nằm trong phạm vi Phase 1: multi-user permissions theo hàng (row-level security), nhiều SQL Server cùng lúc, ghi/sửa dữ liệu (chỉ SELECT).

# 2. Luồng xử lý

- Câu hỏi tự nhiên → người dùng hỏi bằng tiếng Việt

- Semantic search trong Qdrant → tìm bảng/cột/glossary liên quan tới câu hỏi

- AI sinh câu lệnh SQL → dựa trên schema + business glossary đã lưu

- Chạy SQL trên SQL Server → qua kết nối read-only, chỉ cho phép SELECT

- AI diễn giải kết quả → trả lời lại bằng ngôn ngữ tự nhiên, kèm số liệu thật lấy trực tiếp từ DB

# 3. Chuẩn bị hạ tầng & quyền truy cập

## 3.1 Kết nối kỹ thuật

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Driver Node.js | `mssql` hoặc `tedious` |
| Driver Python (AI service) | `pyodbc` + ODBC Driver 18 for SQL Server (cài riêng) |
| Thông tin kết nối | Host/IP, port 1433, tên database, SQL Auth hoặc Windows Auth |
| Mạng | Mở firewall port 1433 hoặc cùng Docker network/VPN nếu SQL Server ở mạng khác |

## 3.2 Quyền truy cập (bắt buộc)

- Tạo 1 SQL login riêng, chỉ đọc — không dùng tài khoản admin/sa.

- Cấp quyền `SELECT` trên schema cần đọc + quyền đọc `INFORMATION_SCHEMA`.

- Không cấp `INSERT/UPDATE/DELETE/EXECUTE`.

- Tách connection pool riêng cho connector này.

# 4. Checklist triển khai

☐ Tạo SQL login read-only riêng cho connector

☐ Cài driver (mssql/tedious cho Node, pyodbc + ODBC 18 cho Python)

☐ Viết script quét INFORMATION_SCHEMA.TABLES/.COLUMNS/.KEY_COLUMN_USAGE để lấy cấu trúc + quan hệ

☐ Viết job lấy sample rows (giới hạn số dòng, VD SELECT TOP 10) cho từng bảng

☐ Gọi AI Provider sinh mô tả tự động cho từng bảng/cột, lưu vào PostgreSQL

☐ Cho phép người dùng xem/chỉnh sửa lại mô tả AI sinh ra (Data Dictionary)

☐ Lưu Business Glossary (ánh xạ viết tắt ↔ thuật ngữ nghiệp vụ)

☐ Embed mô tả bảng/cột/glossary vào Qdrant (không embed dữ liệu dòng)

☐ Xây Text-to-SQL agent: sinh SQL từ câu hỏi tự nhiên, giới hạn chỉ SELECT

☐ Thêm lớp kiểm tra SQL sinh ra trước khi thực thi (whitelist cú pháp, chặn injection)

☐ Giới hạn số dòng trả về mặc định (LIMIT/TOP) + timeout cho mỗi query

☐ Test với vài câu hỏi mẫu thực tế trên dữ liệu thật

# 5. Rủi ro cần lưu ý ngay từ Phase 1

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| AI sinh SQL sai/nguy hiểm (injection, DROP/DELETE) | Whitelist cú pháp bằng SQL parser, chỉ cho phép SELECT, review log định kỳ |
| AI hiểu sai schema (tên bảng/cột viết tắt khó hiểu) | Cho người dùng xác nhận/sửa lại Data Dictionary trước khi dùng thật |
| Query nặng làm chậm SQL Server gốc | Giới hạn số dòng trả về, timeout, connection pool riêng |
| Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm qua câu trả lời | Gắn cờ sensitivity ở bảng nhạy cảm, cân nhắc chặn hoàn toàn khỏi phạm vi Phase 1 nếu cần |

# 6. Ước tính effort (tham khảo)

| Hạng mục | Ước tính |
| --- | --- |
| Kết nối + đọc schema + sample rows | 2–3 ngày |
| Sinh Data Dictionary tự động + UI chỉnh sửa | 3–4 ngày |
| Embed schema/glossary vào Qdrant | 1–2 ngày |
| Text-to-SQL agent + kiểm tra an toàn SQL | 4–5 ngày |
| Test + tinh chỉnh với dữ liệu thật | 2–3 ngày |
| Tổng cộng | ~12–17 ngày làm việc (1 người) |